## Reporte diario
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AUDITORÍA EN COMERCIO EXTERIOR
Cliente: | ARTEKO ELECTRONICS
Periodo fiscal: | 2021-2025
Cantidad expedientes | 106
Fecha inicio: | 2026-04-08
Fecha de entrega (aprox.): | 2026-08-15
CLIENTE | PERIODO A AUDITAR | % TOTAL | ACTIVIDAD / PROCESO |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO (Aproximada) | Estatus | OBSERVACIÓN
ARTEKO ELECTRONICS | 2021-2025 | 10 | 1. Revisión de datos fiscales Importador Vs CSF vigente. | TRUE | ARTEKO | 2026-04-08 | 2026-08-15 | 100%
|  | 15 | 1.1 Entrega de datos fiscales Proveedor Vs W-9 / Certificado de Tax-Id. | TRUE | ARTEKO |  |  | 100%
|  | 20 | 2. Iniciar revisión Documental. | TRUE | E&I |  |  | 100%
|  | 30 | 3. Iniciar revisión Transaccional. | TRUE | E&I |  |  | 100%
|  | 40 | 4. Revisión archivos/complementar observaciones. | FALSE | E&I | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 60%
Ver detalle procesos
|  |  | 4.1. Periodo 2021 | TRUE | E&I | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 100% | Con certificado Tax-Id
|  |  | 4.2. Periodo 2022 | TRUE | E&I | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 100% | Con certificado Tax-Id
|  |  | 4.3. Periodo 2023 | TRUE | E&I | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 100% | Con certificado Tax-Id
|  |  | 4.4. Periodo 2024 | FALSE | E&I | 2026-05-04 | 2026-06-12 | 60% | En proceso de retrabajo
|  |  | 4.5. Periodo 2025 | FALSE | E&I | 2026-05-04 | 2026-06-12 | Not Started
|  | 45 | 5. Registrar multas correspondientes (Documental/Transaccional). | FALSE | E&I |  |  | Not Started
|  | 50 | 6. Preparar reporte final. | FALSE | E&I |  |  | Not Started
|  | 60 | 7. Envío de información. | FALSE | E&I |  |  | Not Started
|  | 80 | 8. Recepción y revisión cliente. | FALSE | E&I |  |  | Not Started
|  | 90 | 9. Concretar reunión para explicar observaciones. | FALSE | E&I |  |  | Not Started
|  | 100 | 10. Cierre de proyecto Auditoría Documental/Transaccional. | FALSE | E&I |  |  | Not Started
Ver detalle
Revisión de datos fiscales
Revisión Documental
Revisión Transaccional
Reporte Final
Envío de archivos a cliente para VoBo
Cierre de proyecto Auditoría Documental/Transaccional
Reunión preoperativa
Requerimiento de información